Исполнительному директору ООО «Релематика»

**Солониной И.С.**

г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, д.1

факс.: +7 (8352) 240-650

E-mail info@relematika.ru

Вниманию специалиста центра продаж

Хххххх Х.Х.

Уважаемая Ирина Сергеевна!

Прошу Вас направить на ПС «ХХХХХХ» специалистов ООО «Релематика» для проведения шеф-наладочных работ согласно приложения №1 спецификации №2 к договору поставки №ХХ/ПА-20ХХ от ДД.ММ.ГГГГ.

Готовность к проведению работ подтверждаем:

1. Строительные и отделочные работы в ОПУ завершены и не проводятся;
2. Шкафы в ОПУ установлены согласно проекта;
3. Монтаж внешних кабелей, подводимых к шкафам и заземления шкафов завершены, протоколы имеются;
4. Монтаж ВОЛС завершён, проверка ВОЛС проведена, протоколы имеются**\***;
5. Монтаж ВЧ-тракта завершён, проверка ВЧ-тракта и ВЧ-оборудования проведена, протоколы имеются\*\*;
6. Проведена проверка сопротивления и электрической прочности изоляции кабелей, подводимых к шкафам;
7. Периферийные устройства, том числе первичное оборудование, готовы выдать и принять сигналы от шкафов защит;
8. Утверждённые бланки уставок выданы;
9. Квалифицированная пуско-наладочная организация на объекте есть;
10. Испытательный комплекс Ретом 51(61) на объекте есть;
11. Ориентировочный ввод в работу оборудования ДД.ММ.ГГГГ;
12. Необходимая дата прибытия специалиста ООО «Релематика» на объект: ДД.ММ.ГГГГ;
13. Контактные лица на объекте:
	1. **Иванов И.И.** руководитель проекта ООО «Компания» +7 903 111 11 22
	2. **Сидоров С.С.** руководитель участка ПНР +7903 111 11 11

\* – Для шкафов ДЗЛ

\*\* – Для шкафов ДФЗ, НВЧЗ

С Уважением,

Директор ООО «Компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исп.

Петров П.П. +7 903 111 11 13

mailto:petrov\_pp@company.ru